## Upute
Procjena kompleksnosti upravljanja
1. Opšte informacije
Pitanja ili problemi? | Ako imate pitanja o ovom obrascu, ili problem u njegovoj primjeni kontaktirajte nas na:
obratite se na office@uup.ba
Svrha | Ovaj obrazac se koristi od strane Kandidata i Ispitivača kako bi se procijenila kompleksnost upravljanja projektom, programom ili portfeljem i služi za kvalifikaciju iskustva.
Indikatori kompleksnosti | Ima 10 indikatora kompleksnosti. Puni opis svakog indikatora uključen je u sve radne listove. Indikatori kompleksnosti su isti za projekte, programe i portfelja.
Pod-indikatori kompleksnosti | Pod-indikatori kompleksnosti su uključeni samo u 3 radna lista "Detalji". Pod-indikatori kompleksnosti su različiti zavisno od područja.
2. Uputstvo za kandidate
Naslovne informacije | Upišite svoje ime, današnji datum, razinu za koju se prijavljujete (A, B ili C), i domenu za koju se prijavljujete (projekt, program, portfelj) u rubriku na vrhu radnog lista Ocjena kandidata.
Pokrivenost | Morate dati procjenu kompleksnosti za sve projekte, programe i/ili portfelja, uključene u Sažetak izvještaja, koje koristite kako biste poduprli svoju prijavu. Procjena kompleksnosti za svaki od navedenih (bodovanje kompleksnosti u Sažetku izvještaja) mora biti jednaka ili viša od minimalne kompleksnosti koja se traži za razinu za koju se prijavljujete. Napominje se da kompleksnost prikazana u Sažetku izvještaja mora odgovarati bodovima prikazanim u Matrici kompleksnosti i mora biti dovoljna da pokrije zahtjev kvalificiranosti.
Prvo ocjenjivanje složenosti | Ako niste prethodno ocijenili složenost upravljanja projektima, programima i/ili porfeljima uporabom IPMA pristupa, trebate započeti sa listom "Detalji" za domenu za koju aplicirate : • Detalji za Projekte • Detalji za Programe • Detalji for Portfelja
Ako ste prethodno ocjenjivali složenost upravljanja projektima, programima i/ili porfeljima upotrebom IPMA pristupa, možete odmah popuniti radni list "Ocjena kandidata" .
Radni listovi "Detalji" | Zaglavlja stubaca su označena sa oznakama A do L. Unesite svoju ocjenu za stavku "A" u stupcu "A" u obrascu vaše aplikacije.
Pregledajte svaki pod-indikator i njegov opis ocjena 1,2,3 ili 4. Unesite odgovarajuću ocjenu za svaku stavku u pripadajućem redu. Ako niste sigurni ili se taj pod-indikator ne može primjeniti, ostavite rubriku praznom.
Obrazac će izračunati prosječnu ocjenu za svaki indikator kompleksnosti. Ako mislite da je prosjek: • Netačan,unesite svoju ocjenu u red označen "Korekcija". • Tačan, pređite na sljedeći indikator.
Radni list "Procjena Kandidata" | Zaglavlja kolona su označena sa A do L. Unesite svoju ocjenu za stavku "A" u stupcu označenom sa "A" u obrascu vaše aplikacije.
U pripadnu rubriku unesite ocjenu za svaki indikator složenosti za svaku stavku vašeg obrasca zahtjeva
3. Uputstvo za ispitivače
Naslovne informacije | Upišite svoje ime i datum. Kandidatovo ime i nivo i područje za koje se prijavljuje kopiraće se iz radnog lista Procjena Kandidata.
Radni listovi "Detalji" | Koristite radne listove "Detalji" za dodatna uputstva ako niste sigurni kako procijeniti neku stavku.
Radni list "Procjena ispitivača" | Ovaj dokument je radni dokument iz kojeg ispitivač može uzimati bilješke za pripremu intervjua, koristeći stubac "AB" iz "Ocjena ispitivača". Taj radni list ne treba biti popunjen u svim poljima nego treba samo upisati veličinu u slučaju kada je procjena ispitivača različita od one kandidatove. Radni list će izračunati prilagođenu ukupnu veličinu.

## Ocjena kandidata primjer
| Ocjena kompleksnosti upravljanja | Ime kandidata: | [5 empty] | Datum dovršetka:
| Ocjena Kandidata | Marko Marković | [5 empty] | 2019-03-13
| Svi novoi, sva područja | Razina: |  | Domena:
|  | B |  | Program
Vrlo niska = 1; Niska = 2; Visoka = 3; Vrlo visoka = 4
# | Indikatori složenosti | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) | [11 empty] | Primjedbe, komentari, dokazi (opcionalno; koristi kandidat) | Odgovarajući element složenosti
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Ciljevi i procjena rezultata (izlazna složenost): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz neodređenih, zahtjevnih i međusobno suprotstavljenih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva i očekivanja. | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 1; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 1; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 2 |  | 5.5.2 Koristi i ciljevi 5.5.3 Obim 5.5.13 Promjena i transformacija 5.5.14 Odabir i ravnoteža | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance
2 | Procesi, metode, alati i tehnike (kompleksnost procesa): ovaj pokazatelj pokriva kompleksnost vezanu uz broj zadataka, pretpostavki i ograničenja te njihovu međuzavisnost, procese i zahtjeve kvaliteta procesa, tim i komunikacijsku strukturu i dostupnost podržanih metoda, alata i tehnika. | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 2 |  | 5.5.4 Vrijeme 5.5.5 Organizacija i informacije 5.5.6 Kvalitet 5.5.10 Plan i kontrola | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control
3 | Resursi, uključujući finansije (složenost vezana uz inpute): ovaj pokazatelj pokriva složenosti vezane uz sticanje i finansiranje potrebnih proračuna (vjerovatno iz više izvora), raznolikost ili nedostatak raspoloživosti sredstava (i ljudskih i drugih), te procese i aktivnosti potrebne za upravljanje finansijskim i resursnim aspektima, uključujući nabavku. | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 3 |  | 5.5.7 Finansije 5.5.8 Resursi 5.5.9 Nabavka i partnerstvo | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement
4 | Rizik i mogućnosti (složenost vezana za rizik): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost povezanu s profilom rizika i nivoima nesigurnosti projekta, programa ili portfelja i zavisnih inicijativa. | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 4; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 4 |  | 5.5.11 Rizik i prilike | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity
5 | Dionici i integracija (složenost vezana uz strategiju): ovaj indikator pokriva uticaj formalne strategije organizacije sponzora, standarda, propisa, neformalnih strategija i politike koja može utjecati na projekt, program ili portfelj. Drugi faktori mogu uključivati važnost ishoda za organizaciju; mjeru sporazuma između dionika, neformalnu moć, interese i otpor koji okružuju projekt, program ili portfelj i sve zakonske ili regulatorne zahtjeve. | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 3 |  | 5.3.1 Strategija 5.5.1 Dizajn programa 5.5.12 Dionici | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders
6 | Odnosi sa stalnim organizacijama (kompleksnost vezana uz organizaciju): ovaj pokazatelj pokriva iznos i međusobno povezivanje projekta, programa ili portfelja s organizacijskim sistemima, strukturama, izvještavanjem i procesima donošenja odluka. | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 3 |  | 5.3.2 Upravljanje, strukture i procesi 5.3.3 Usklađenost, standardi i propisi | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations
7 | Kulturni i socijalni kontekst (socio-kulturna kompleksnost): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost koja proizlazi iz socio-kulturne dinamike. To može uključivati sučeljavanja sa sudionicima, interesnim stranama ili organizacijama različitog društveno-kulturnog porijekla ili se radi s timovima na više lokacija. | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 2 |  | 5.3.4 Moć i interes 5.3.5 Kultura i vrijednosti | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values
8 | Vodstvo, timski rad i odluke (kompleksnost vezana uz timove): ovaj pokazatelj pokriva zahtjeve za upravljanje / vodstvo unutar projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj fokusira na složenost koja proizlazi iz odnosa s timom (timovima) i njihovom zrelosti, a time i vizijom, vodstvom i upravljanjem timom koji je potreban za isporuku. | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 2 |  | 5.4.1 Promišljanje i upravljanje sobom 5.4.2 Lični integritet i pouzdanost 5.4.4 Odnosi i angažman 5.4.5 Vodstvo 5.4.6 Timski rad | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork
9 | Stepen inovacija i opšti uslovi (kompleksnost vezana uz inovacije): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz stepena tehničke inovacije projekta, programa ili portfelja. Ovaj pokazatelj može se fokusirati na učenje i povezanu snalažljivost potrebnu za inovaciju i / ili rad s nepoznatim ishodima, pristupima, procesima, alatima i / ili metodama. | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 2 |  | 5.4.8 Resursi 5.4.10 Orijentacija na rezultate | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation
10 | Potražnja za koordinacijom (kompleksnost s obzirom na autonomiju): ovaj pokazatelj pokriva količinu autonomije i odgovornosti koju je dobio ili preuzeo/pokazao voditelj projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj usredotočuje na fokusira komunikaciju, promociju i odbranu interesa projekta, programa ili portfelja s drugima. | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 2; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 3; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 2 |  | 5.4.3 Lična komunikacija 5.4.7 Sukob i kriza 5.4.9 Pregovori | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation
| Ukupni prosjek | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 3.1; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) B: 2.1; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) C: 2.6; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) D: 2.7; ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E: 2.5
Kvalifikovan za traženi nivo | bar: ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A to ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) E
| Ukupan prosjek potreban za prihvatanje: | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) A: 2.5
0

## Ocjena kandidata
| Ocjena kompleksnosti upravljanja | Ime kandidata: | [6 empty] | Datum dovršetka:
Ocjena Kandidata
| Svi nivoi, sva područja | Razina: |  | Domena:
Vrlo niska = 1; Niska = 2; Visoka = 3; Vrlo visoka = 4
# | Indikatori složenosti | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) | [11 empty] | Primjedbe, komentari, dokazi (opcionalno; koristi kandidat) | Odgovarajući element složenosti
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Ciljevi i procjena rezultata (izlazna složenost): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz neodređenih, zahtjevnih i međusobno suprotstavljenih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva i očekivanja. | [13 empty] | 5.5.2 Koristi i ciljevi 5.5.3 Obim 5.5.13 Promjena i transformacija 5.5.14 Odabir i ravnoteža | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance
2 | Procesi, metode, alati i tehnike (kompleksnost procesa): ovaj pokazatelj pokriva kompleksnost vezanu uz broj zadataka, pretpostavki i ograničenja te njihovu međuzavisnost, procese i zahtjeve kvaliteta procesa, tim i komunikacijsku strukturu i dostupnost podržanih metoda, alata i tehnika. | [13 empty] | 5.5.4 Vrijeme 5.5.5 Organizacija i informacije 5.5.6 Kvalitet 5.5.10 Plan i kontrola | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control
3 | Resursi, uključujući finansije (složenost vezana uz inpute): ovaj pokazatelj pokriva složenosti vezane uz sticanje i finansiranje potrebnih proračuna (vjerovatno iz više izvora), raznolikost ili nedostatak raspoloživosti sredstava (i ljudskih i drugih), te procese i aktivnosti potrebne za upravljanje finansijskim i resursnim aspektima, uključujući nabavku. | [13 empty] | 5.5.7 Finansije 5.5.8 Resursi 5.5.9 Nabavka i partnerstvo | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement
4 | Rizik i mogućnosti (složenost vezana za rizik): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost povezanu s profilom rizika i nivoima nesigurnosti projekta, programa ili portfelja i zavisnih inicijativa. | [13 empty] | 5.5.11 Rizik i prilike | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity
5 | Dionici i integracija (složenost vezana uz strategiju): ovaj indikator pokriva uticaj formalne strategije organizacije sponzora, standarda, propisa, neformalnih strategija i politike koja može utjecati na projekt, program ili portfelj. Drugi faktori mogu uključivati važnost ishoda za organizaciju; mjeru sporazuma između dionika, neformalnu moć, interese i otpor koji okružuju projekt, program ili portfelj i sve zakonske ili regulatorne zahtjeve.. | [13 empty] | 5.3.1 Strategija 5.5.1 Dizajn programa 5.5.12 Dionici | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders
6 | Odnosi sa stalnim organizacijama (kompleksnost vezana uz organizaciju): ovaj pokazatelj pokriva iznos i međusobno povezivanje projekta, programa ili portfelja s organizacijskim sistemima, strukturama, izvještavanjem i procesima donošenja odluka. | [13 empty] | 5.3.2 Upravljanje, strukture i procesi 5.3.3 Usklađenost, standardi i propisi | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations
7 | Kulturni i socijalni kontekst (socio-kulturna kompleksnost): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost koja proizlazi iz socio-kulturne dinamike. To može uključivati sučeljavanja sa sudionicima, interesnim stranama ili organizacijama različitog društveno-kulturnog porijekla ili se radi s timovima na više lokacija. | [13 empty] | 5.3.4 Moć i interes 5.3.5 Kultura i vrijednosti | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values
8 | Vodstvo, timski rad i odluke (kompleksnost vezana uz timove): ovaj pokazatelj pokriva zahtjeve za upravljanje / vodstvo unutar projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj fokusira na složenost koja proizlazi iz odnosa s timom (timovima) i njihovom zrelosti, a time i vizijom, vodstvom i upravljanjem timom koji je potreban za isporuku. | [13 empty] | 5.4.1 Promišljanje i upravljanje sobom 5.4.2 Lični integritet i pouzdanost 5.4.4 Odnosi i angažman 5.4.5 Vodstvo 5.4.6 Timski rad | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork
9 | Stepen inovacija i opšti uslovi (kompleksnost vezana uz inovacije): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz stepena tehničke inovacije projekta, programa ili portfelja. Ovaj pokazatelj može se fokusirati na učenje i povezanu snalažljivost potrebnu za inovaciju i / ili rad s nepoznatim ishodima, pristupima, procesima, alatima i / ili metodama. | [13 empty] | 5.4.8 Resursi 5.4.10 Orijentacija na rezultate | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation
10 | Potražnja za koordinacijom (kompleksnost s obzirom na autonomiju): ovaj pokazatelj pokriva količinu autonomije i odgovornosti koju je dobio ili preuzeo/pokazao voditelj projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj usredotočuje na fokusira komunikaciju, promociju i odbranu interesa projekta, programa ili portfelja s drugima. | [13 empty] | 5.4.3 Lična komunikacija 5.4.7 Sukob i kriza 5.4.9 Pregovori | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation
Ukupni prosjek
Kvalifikovan za traženi nivo?
Ukupan prosjek potreban za prihvatanje:
0

## Ocjena ocjenjivača primjer
| Ocjena kompleksnosti upravljanja | Ime kandidata: |  |  | Marko Marković | [7 empty] | Datum dovršetka: |  |  | 2019-03-13
| Ocjena Kandidata | Ime Ocjenitelja: | [10 empty] | Datum dovršetka:
| Svi nivoi, sva područja | Ocj |  | Domena:
|  | B |  | Program
Vrlo niska = 1; Niska = 2; Visoka = 3; Vrlo visoka = 4
# | Indikatori složenosti | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) | [23 empty] | Primjedbe, komentari, dokazi (opcionalno; koristi kandidat) | Odgovarajući element složenosti
|  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  | K |  | L
|  | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj
1 | Ciljevi i procjena rezultata (izlazna složenost): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz neodređenih, zahtjevnih i međusobno suprotstavljenih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva i očekivanja. | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 2 | [16 empty] | 5.5.2 Koristi i ciljevi 5.5.3 Obim 5.5.13 Promjena i transformacija 5.5.14 Odabir i ravnoteža | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance | x | 3 | x | 1 | x | 3 | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
2 | Procesi, metode, alati i tehnike (kompleksnost procesa): ovaj pokazatelj pokriva kompleksnost vezanu uz broj zadataka, pretpostavki i ograničenja te njihovu međuzavisnost, procese i zahtjeve kvaliteta procesa, tim i komunikacijsku strukturu i dostupnost podržanih metoda, alata i tehnika. | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [16 empty] | 5.5.4 Vrijeme 5.5.5 Organizacija i informacije 5.5.6 Kvalitet 5.5.10 Plan i kontrola | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control | x | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
3 | Resursi, uključujući finansije (složenost vezana uz inpute): ovaj pokazatelj pokriva složenosti vezane uz sticanje i finansiranje potrebnih proračuna (vjerovatno iz više izvora), raznolikost ili nedostatak raspoloživosti sredstava (i ljudskih i drugih), te procese i aktivnosti potrebne za upravljanje finansijskim i resursnim aspektima, uključujući nabavku. | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | 5.5.7 Finansije 5.5.8 Resursi 5.5.9 Nabavka i partnerstvo | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x
4 | Rizik i mogućnosti (složenost vezana za rizik): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost povezanu s profilom rizika i nivoima nesigurnosti projekta, programa ili portfelja i zavisnih inicijativa. | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 | [16 empty] | 5.5.11 Rizik i prilike | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity | x | 4 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x
5 | Dionici i integracija (složenost vezana uz strategiju): ovaj indikator pokriva uticaj formalne strategije organizacije sponzora, standarda, propisa, neformalnih strategija i politike koja može utjecati na projekt, program ili portfelj. Drugi faktori mogu uključivati važnost ishoda za organizaciju; mjeru sporazuma između dionika, neformalnu moć, interese i otpor koji okružuju projekt, program ili portfelj i sve zakonske ili regulatorne zahtjeve. | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | 5.3.1 Strategija 5.5.1 Dizajn programa 5.5.12 Dionici | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders | x | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x
6 | Odnosi sa stalnim organizacijama (kompleksnost vezana uz organizaciju): ovaj pokazatelj pokriva iznos i međusobno povezivanje projekta, programa ili portfelja s organizacijskim sistemima, strukturama, izvještavanjem i procesima donošenja odluka. | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | 5.3.2 Upravljanje, strukture i procesi 5.3.3 Usklađenost, standardi i propisi | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x
7 | Kulturni i socijalni kontekst (socio-kulturna kompleksnost): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost koja proizlazi iz socio-kulturne dinamike. To može uključivati sučeljavanja sa sudionicima, interesnim stranama ili organizacijama različitog društveno-kulturnog porijekla ili se radi s timovima na više lokacija. | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.3.4 Moć i interes 5.3.5 Kultura i vrijednosti | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
8 | Vodstvo, timski rad i odluke (kompleksnost vezana uz timove): ovaj pokazatelj pokriva zahtjeve za upravljanje / vodstvo unutar projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj fokusira na složenost koja proizlazi iz odnosa s timom (timovima) i njihovom zrelosti, a time i vizijom, vodstvom i upravljanjem timom koji je potreban za isporuku. | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.4.1 Promišljanje i upravljanje sobom 5.4.2 Lični integritet i pouzdanost 5.4.4 Odnosi i angažman 5.4.5 Vodstvo 5.4.6 Timski rad | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
9 | Stepen inovacija i opšti uslovi (kompleksnost vezana uz inovacije): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz stepena tehničke inovacije projekta, programa ili portfelja. Ovaj pokazatelj može se fokusirati na učenje i povezanu snalažljivost potrebnu za inovaciju i / ili rad s nepoznatim ishodima, pristupima, procesima, alatima i / ili metodama. | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.4.8 Resursi 5.4.10 Orijentacija na rezultate | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
10 | Potražnja za koordinacijom (kompleksnost s obzirom na autonomiju): ovaj pokazatelj pokriva količinu autonomije i odgovornosti koju je dobio ili preuzeo/pokazao voditelj projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj usredotočuje na fokusira komunikaciju, promociju i odbranu interesa projekta, programa ili portfelja s drugima. | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.4.3 Lična komunikacija 5.4.7 Sukob i kriza 5.4.9 Pregovori | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
| Ukupni prosjek | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | [20 empty] | 2.3 |  | 2.1 |  | 2.6 |  | 2.7 |  | 2.5
| Kvalifikovan za traženi nivo? |  | Ne |  | Ne |  | Da |  | Da |  | Ne
| Ukupan prosjek potreban za prihvatanje: | 2.5
0

## Ocjena ocjenjivača
| Ocjena kompleksnosti upravljanja | Ime Kandidata: | [10 empty] | Datum dovršetka:
| Ocjena kandidata | Ime ocjenitelja: | [10 empty] | Datum dovršetka:
| Svi nivoi, sva područja | Razina: |  | Domena:
Vrlo niska = 1; Niska = 2; Visoka = 3; Vrlo visoka = 4
# | Indikatori složenosti | ID Projekta, Portfelja ili Programa (iz prijave) | [23 empty] | Primjedbe, komentari, dokazi (opcionalno; koristi kandidat) | Odgovarajući element složenosti
|  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  | K |  | L
|  | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj | Kand | Ocj
1 | Ciljevi i procjena rezultata (izlazna složenost): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz neodređenih, zahtjevnih i međusobno suprotstavljenih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva i očekivanja. | [25 empty] | 5.5.2 Koristi i ciljevi 5.5.3 Obim 5.5.13 Promjena i transformacija 5.5.14 Odabir i ravnoteža | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Procesi, metode, alati i tehnike (kompleksnost procesa): ovaj pokazatelj pokriva kompleksnost vezanu uz broj zadataka, pretpostavki i ograničenja te njihovu međuzavisnost, procese i zahtjeve kvaliteta procesa, tim i komunikacijsku strukturu i dostupnost podržanih metoda, alata i tehnika. | [25 empty] | 5.5.4 Vrijeme 5.5.5 Organizacija i informacije 5.5.6 Kvalitet 5.5.10 Plan i kontrola | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Resursi, uključujući finansije (složenost vezana uz inpute): ovaj pokazatelj pokriva složenosti vezane uz sticanje i finansiranje potrebnih proračuna (vjerovatno iz više izvora), raznolikost ili nedostatak raspoloživosti sredstava (i ljudskih i drugih), te procese i aktivnosti potrebne za upravljanje finansijskim i resursnim aspektima, uključujući nabavku. | [25 empty] | 5.5.7 Finansije 5.5.8 Resursi 5.5.9 Nabavka i partnerstvo | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Rizik i mogućnosti (složenost vezana za rizik): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost povezanu s profilom rizika i nivoima nesigurnosti projekta, programa ili portfelja i zavisnih inicijativa. | [25 empty] | 5.5.11 Rizik i prilike | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Dionici i integracija (složenost vezana uz strategiju): ovaj indikator pokriva uticaj formalne strategije organizacije sponzora, standarda, propisa, neformalnih strategija i politike koja može utjecati na projekt, program ili portfelj. Drugi faktori mogu uključivati važnost ishoda za organizaciju; mjeru sporazuma između dionika, neformalnu moć, interese i otpor koji okružuju projekt, program ili portfelj i sve zakonske ili regulatorne zahtjeve. | [25 empty] | 5.3.1 Strategija 5.5.1 Dizajn programa 5.5.12 Dionici | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Odnosi sa stalnim organizacijama (kompleksnost vezana uz organizaciju): ovaj pokazatelj pokriva iznos i međusobno povezivanje projekta, programa ili portfelja s organizacijskim sistemima, strukturama, izvještavanjem i procesima donošenja odluka. | [25 empty] | 5.3.2 Upravljanje, strukture i procesi 5.3.3 Usklađenost, standardi i propisi | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | Kulturni i socijalni kontekst (socio-kulturna kompleksnost): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost koja proizlazi iz socio-kulturne dinamike. To može uključivati sučeljavanja sa sudionicima, interesnim stranama ili organizacijama različitog društveno-kulturnog porijekla ili se radi s timovima na više lokacija. | [25 empty] | 5.3.4 Moć i interes 5.3.5 Kultura i vrijednosti | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8 | Vodstvo, timski rad i odluke (kompleksnost vezana uz timove): ovaj pokazatelj pokriva zahtjeve za upravljanje / vodstvo unutar projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj fokusira na složenost koja proizlazi iz odnosa s timom (timovima) i njihovom zrelosti, a time i vizijom, vodstvom i upravljanjem timom koji je potreban za isporuku. | [25 empty] | 5.4.1 Promišljanje i upravljanje sobom 5.4.2 Lični integritet i pouzdanost 5.4.4 Odnosi i angažman 5.4.5 Vodstvo 5.4.6 Timski rad | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9 | Stepen inovacija i opšti uslovi (kompleksnost vezana uz inovacije): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz stepena tehničke inovacije projekta, programa ili portfelja. Ovaj pokazatelj može se fokusirati na učenje i povezanu snalažljivost potrebnu za inovaciju i / ili rad s nepoznatim ishodima, pristupima, procesima, alatima i / ili metodama. | [25 empty] | 5.4.8 Resursi 5.4.10 Orijentacija na rezultate | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Potražnja za koordinacijom (kompleksnost s obzirom na autonomiju): ovaj pokazatelj pokriva količinu autonomije i odgovornosti koju je dobio ili preuzeo/pokazao voditelj projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj usredotočuje na fokusira komunikaciju, promociju i odbranu interesa projekta, programa ili portfelja s drugima. | [25 empty] | 5.4.3 Lična komunikacija 5.4.7 Sukob i kriza 5.4.9 Pregovori | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Ukupni prosjek
Kvalificikovan za traženi nivo?
Ukupan prosjek potreban za prihvatanje:
0

## Detalji za projekt
| Procjena kompleksnosti |  | Ime Kandidata: | 0 | [8 empty] | Datum dovršetka: | 0
| upravljanja projektom |  | Ime ispitivača: | 0 | [8 empty] | Datum dovršetka: | 0
| Opcionalna detaljna procjena |  | Zahtjevani nivo: | 0
# | Indikatori i pod-indikatori kompleksnosti | Kriteriji kompleksnosti: |  |  |  | ID Projekta (iz prijave) | [11 empty] | Primjedbe, komentari, dokazi (opcionalno; koristi Ispitivač | Odgovarajući element složenosti
|  | Vrlo nisko (1) | Nisko (2) | Visoko (3) | Vrlo visoko (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Ciljevi i procjena rezultata (izlazna složenost): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz neodređenih, zahtjevnih i međusobno suprotstavljenih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva i očekivanja.
| Jasnoća koristi, opštih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva, očekivanja i kriterija uspjeha | Skoro svi jasni | Većina jasna | Neki jasni | Malo jasnih
| Izazov postizanja koristi, opštih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva, očekivanja i kriterija uspjeha | Skoro svi postignuti prije | Većina postignuta prije | Neki postignuti prije | Malo postignutih prije
| Sukob između opštih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva, očekivanja i kriterija uspjeha | Skoro svi usaglašeni | Većina usaglašena | Neki usaglašeni | Malo usaglašenih
| Stabilnost pretpostavki i ograničenja | Skoro svi stabilni | Većina stabilna | Neke stabilne | Malo stabilnih
| Jasnoća prioriteta | Skoro svi jasni | Većina jasna | Neki jasni | Malo jasnih
| Stabilnost koristi, opštih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva, očekivanja i kriterija uspjeha | Skoro svi stabilni | Većina stabilna | Neke stabilne | Malo stabilnih
| Jasnoća koristi | Skoro svi jasni | Većina jasna | Neki jasni | Malo jasnih
| Međusobna zavisnost koristi | Vrlo niska | Niska | Visoka | Vrlo visoka
| Količina promjena kulture i ponašanja koje su uključene u opseg projekta | Vrlo mala | Nekoliko | Značajna | Glavni fokus
| Raspored topologije | Jednostavna logika, malo ograničenja | Jednostavna logika, puno ograničenja | Kompleksna logika, malo ograničenja | Kompleksna logika, puno ograničenja
| Proces prijelaza u operacije | Jednostavno | Donekle izazovno | Vrlo zahtjevno | Ekstremno izazovno
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
2 | Procesi, metode, alati i tehnike (kompleksnost procesa): ovaj pokazatelj pokriva kompleksnost vezanu uz broj zadataka, pretpostavki i ograničenja te njihovu međuzavisnost, procese i zahtjeve kvaliteta procesa, tim i komunikacijsku strukturu i dostupnost podržanih metoda, alata i tehnika.
| Postotak zadataka s glavnim pretpostavkama ili ograničenjima | <10% | 10-40% | 40-75% | 0.75
| Zahtjevi za kvalitet izvještavanja | Vrlo labavi | Labavi | Striktni | Vrlo striktni
| Dostupnost dokazanih metoda, alata i tehnika | Svi osigurani | Uglavnom osigurani | Djelomično osigurani | Rijetko osigurani
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
3 | Resursi, uključujući finansije (složenost vezana uz inpute): ovaj pokazatelj pokriva složenosti vezane uz sticanje i finansiranje potrebnih proračuna (vjerovatno iz više izvora), raznolikost ili nedostatak raspoloživosti sredstava (i ljudskih i drugih), te procese i aktivnosti potrebne za upravljanje finansijskim i resursnim aspektima, uključujući nabavku.
| Dostupnost sredstava na nivou projekta | Sva osigurani | Uglavnom osigurana | Djelomično osigurana | Rijetko osigurana
| Dostupnost kvalifikovanog osoblja | Svi osigurani | Uglavnom osigurani | Djelomično osigurani | Rijetko osigurani
| Dostupnost drugih resursa | Svi osigurani | Uglavnom osigurani | Djelomično osigurani | Rijetko osigurani
| Broj nezavisnih organizacijskih subjekata (različiti izvršni direktori / direktori) | 1 | 2-3 | 4-5 | 6+
| Broj različitih tehničkih disciplina | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Relativna veličina u poređenju s ostalim projektima koje ova organizacija provodi | Donjih 50% | 50-75% | 75-90% | Top 10%
| Vjerovatnost ostvarenja zaplaniranih ciljeva | 90% | 75-90% | 50-75% | Manje od 50%
| Povjerenje u procjene troškova i trajanja | Vrlo visoko | Visoko | Nisko | Vrlo nisko
| Kontrola voditelja projekta nad nabavkom | Potpuna | Opsežna | Srednja | Ograničena
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
4 | Rizik i mogućnosti (složenost vezana za rizik): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost povezanu s profilom rizika i nivoima nesigurnosti projekta, programa ili portfelja i zavisnih inicijativa.
| Postotak odgovora na projektne rizike unutar kontrole voditelja projekta | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Postotak rezervi projekta koji može koristiti voditelj projekta za upravljanje odgovorom na rizike | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Postotak velikih vjerojatnosti projektnih rizika | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Postotak velikih posljedica projektnih rizika | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Postotak projektnih rizika s dokazanim / pouzdanim odgovorima | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Postotak projektnih rizika koji zahtijevaju hitne odgovore | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Postotak epistemskih (ili hazardnih) projekata | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
5 | Dionici i integracija (složenost vezana uz strategiju): ovaj indikator pokriva uticaj formalne strategije organizacije sponzora, standarda, propisa, neformalnih strategija i politike koja može utjecati na projekt, program ili portfelj. Drugi faktori mogu uključivati važnost ishoda za organizaciju; mjeru sporazuma između dionika, neformalnu moć, interese i otpor koji okružuju projekt, program ili portfelj i sve zakonske ili regulatorne zahtjeve..
| Broj jasno identifikovanih, aktivnih, pojedinačnih dionika | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Broj dobro definisanih skupina dionika | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Stabilnost pojedinih dionika i skupina dionika | Malo promjena | Nekoliko promjena | Mnogo promjena | Stalne promjene
| Položaj pojedinih dionika i skupina dionika | Interni | Uglavnom interni | Nekoliko internih | Mnogo vanjskih
| Stepen javnog interesa | Mali ili nikakav | Lokalni | Regionalni | Nacionalni
| Sporazum s dionicima o očekivanim koristima | Vrlo visok | Visok | Nizak | Vrlo nizak
| Sporazum s dionicima o navedenim koristima | Vrlo visok | Visok | Nizak | Vrlo nizak
| Odnosi voditelja projekta s dionicima | Topli | Srdačni | Hladni | Napeti
| Prisutnost zakonodavnih ili regulatornih ograničenja | Nema | Malo | Poneka | Mnoga
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
6 | Odnosi sa stalnim organizacijama (kompleksnost vezana uz organizaciju): ovaj pokazatelj pokriva iznos i međusobno povezivanje projekta, programa ili portfelja s organizacijskim sistemima, strukturama, izvještavanjem i procesima donošenja odluka.
| Projektno sučelje s organizacijskim sistemima | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Projektno sučelje s organizacijskim strukturama | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Projektno sučelje s izvješćivanjem organizacije | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Projektno sučelje s procesima donošenja odluka organizacije | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Odobrenja za planirane potrebe | Uglavnom osigurana | Osigurana | Ponekad osigurana | Rijetko osigurana
| Odobrenja za neplanirane potrebe | Uglavnom osigurana | Osigurana | Ponekad osigurana | Rijetko osigurana
| Stalna organizacija uspješno je završila slične projekte | Mnogo | Neke | Malo | Nijedan
| Uticaj projekta na tekuće poslovanje organizacije | Vrlo nisko | Nisko | Visoko | Vrlo visoko
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
7 | Kulturni i socijalni kontekst (socio-kulturna kompleksnost): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost koja proizlazi iz socio-kulturne dinamike. To može uključivati sučeljavanja sa sudionicima, interesnim stranama ili organizacijama različitog društveno-kulturnog porijekla ili se radi s timovima na više lokacija.
| Broj jezika koji se uobičajeno koriste u formalnim projektnim komunikacijama | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Broj jezika koji se obično koriste u povremenim projektnim komunikacijama | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Broj aktivnih mjesta s više od 2 sata razlike | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Raspon vremenskih zona s aktivnim dionicima | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+
| Broj vremenskih zona s aktivnim dionicima | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Postotak ko-lociranog osoblja (ko-lociran = u svakodnevnom kontaktu) | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Manje od 50%
| Postotak zaposlenika kojima se dodjeljuje puno radno vrijeme | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Manje od 50%
| Broj različitih kulturnih skupina s više od 20% osoblja | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Broj različitih kulturnih skupina koje predstavljaju ključni dionici | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
8 | Vodstvo, timski rad i odluke (kompleksnost vezana uz timove): ovaj pokazatelj pokriva zahtjeve za upravljanje / vodstvo unutar projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj fokusira na složenost koja proizlazi iz odnosa s timom (timovima) i njihovom zrelosti, a time i vizijom, vodstvom i upravljanjem timom koji je potreban za isporuku.
| Postotak upravljačkog tima koji je prethodno radio za ovog voditelja projekta | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Manje od 50%
| Prosječne godine u trenutnoj ulozi članova upravljačkog tima | 5+ | 3-4 | 1-2 | Manje od 1
| Nivo povjerenja unutar upravljačkog tima | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Prakticiranje upravljanja | Uglavnom dobro definisano | Dobro definisano | Djelomično dobro definisano | Malo dobro definisano
| Nivo sposobnosti tipičnog ne-upravljačkog člana tima | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
9 | Stepen inovacija i opšti uslovi (kompleksnost vezana uz inovacije): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz stepena tehničke inovacije projekta, programa ili portfelja. Ovaj pokazatelj može se fokusirati na učenje i povezanu snalažljivost potrebnu za inovaciju i / ili rad s nepoznatim ishodima, pristupima, procesima, alatima i / ili metodama.
| Tehnički procesi | Uglavnom dobro poznati | Mnogi dobro poznati | Mnogi nepoznati | Uglavnom nepoznati
| Tehničke metode | Uglavnom dobro poznate | Mnoge dobro poznate | Mnoge nepoznate | Uglavnom nepoznate
| Tehnički alati (priprema ili isporuka) | Uglavnom dobro poznati | Mnogi dobro poznati | Mnogi nepoznati | Uglavnom nepoznati
| Tačka u životnom ciklusu proizvoda | Zrelost | Rast | Uvođenje | Istraživanje
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
10 | Potražnja za koordinacijom (kompleksnost s obzirom na autonomiju): ovaj pokazatelj pokriva količinu autonomije i odgovornosti koju je dobio ili preuzeo/pokazao voditelj projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj usredotočuje na fokusira komunikaciju, promociju i odbranu interesa projekta, programa ili portfelja s drugima.
| Količina autonomije koju voditelj projekta ima u koordinaciji projekta | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Količina autonomije koju voditelj projekta ima u promociji projekta | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Količina autonomije koju voditelj projekta ima u odbrani projekta | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
Ukupna procjena
|  |  |  | Indikator | 1
|  |  |  | Indikator | 2
|  |  |  | Indikator | 3
|  |  |  | Indikator | 4
|  |  |  | Indikator | 5
|  |  |  | Indikator | 6
|  |  |  | Indikator | 7
|  |  |  | Indikator | 8
|  |  |  | Indikator | 9
|  |  |  | Indikator | 10
| Ukupan prosjek potreban za prihvatanje: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## Detalji za program
| Procjena kompleksnosti |  | Ime Kandidata: | [9 empty] | Datum dovršetka: | 0
| upravljanja programom |  | Ime ocjenivača: | [9 empty] | Datum dovršetka: | 0
| Opcionalna detaljna procjena |  | Zahtjevana razina:
# | Indikatori i pod-indikatori kompleksnosti | Kriteriji kompleksnosti: |  |  |  | ID Projekta (iz prijave) | [11 empty] | Primjedbe, komentari, dokazi (opcionalno; koristi Ispitivač) | Odgovarajući element složenosti
|  | Vrlo nisko (1) | Nisko (2) | Visoko (3) | Vrlo visoko (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Ciljevi i procjena rezultata (izlazna složenost): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz neodređenih, zahtjevnih i međusobno suprotstavljenih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva i očekivanja.
| Jasnoća koristi, opštih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva, očekivanja i kriterija uspjeha za program | Skoro svi jasni | Većina jasna | Neki jasni | Malo jasnih
| Izazov postizanja koristi, opštih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva, očekivanja i kriterija uspješnosti programa | Skoro svi postignuti prije | Većina postignuta prije | Neki postignuti prije | Malo postignutih prije
| Sukob između opštih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva, očekivanja i kriterija uspjeha konstitutivnih projekata | Skoro svi usaglašeni | Većina usaglašena | Neki usaglašeni | Malo usaglašenih
| Stabilnost pretpostavki i ograničenja na nivou programa | Skoro svi stabilni | Većina stabilna | Neke stabilne | Malo stabilnih
| Prisutnost zakonodavnih ograničenja na nivou programa | Skoro svi jasni | Većina jasna | Neki jasni | Malo jasnih
| Jasnoća koristi na nivou programa | Skoro svi stabilni | Većina stabilna | Neke stabilne | Malo stabilnih
| Međuzavisnost koristi na nivou programa | Skoro svi jasni | Većina jasna | Neki jasni | Malo jasnih
| Količina promjena kulture i ponašanja koje su uključene u obim programa | Vrlo niska | Niska | Visoka | Vrlo visoka
| Skala strateške promjene | Vrlo mala | Nekoliko | Značajna | Glavni fokus
| Dubina kulturnih promjena | Vrlo plitka | Plitka | Duboka | Vrlo duboka
| Složenost konstitutivnih projekata | Vrlo malo visokih | Neki visoki | Mnogo visokih | Većinom visoki
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
2 | Procesi, metode, alati i tehnike (kompleksnost procesa): ovaj pokazatelj pokriva kompleksnost vezanu uz broj zadataka, pretpostavki i ograničenja te njihovu međuzavisnost, procese i zahtjeve kvaliteta procesa, tim i komunikacijsku strukturu i dostupnost podržanih metoda, alata i tehnika.
| Zahtjevi za kvalitet izvještavanja | Vrlo labavi | Labavi | Striktni | Vrlo striktni
| Broj nezavisnih organizacijskih subjekata (različiti izvršni direktori / direktori) | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11+
| Postotak obaveznih projekata u programu | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Postotak projekata koji zavise o rezultatima drugih projekata u programu | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
3 | Resursi, uključujući finansije (složenost vezana uz inpute): ovaj pokazatelj pokriva složenosti vezane uz sticanje i finansiranje potrebnih proračuna (vjerovatno iz više izvora), raznolikost ili nedostatak raspoloživosti sredstava (i ljudskih i drugih), te procese i aktivnosti potrebne za upravljanje finansijskim i resursnim aspektima, uključujući nabavku.
| Dostupnost sredstava na nivou programa | Sva osigurana | Uglavnom osigurana | Djelomično osigurana | Rijetko osigurana
| Dostupnost kvalifikovanog osoblja za program i projekte | Svi osigurani | Uglavnom osigurani | Djelomično osigurani | Rijetko osigurani
| Dostupnost drugih resursa za programe i projekte | Svi osigurani | Uglavnom osigurani | Djelomično osigurani | Rijetko osigurani
| Broj nezavisnih organizacijskih subjekata (različiti izvršni direktori / direktori) | 1 | 2-3 | 4-5 | 6+
| Broj različitih tehničkih disciplina | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Relativna veličina u poređenju s ostalim programima koje ova organizacija provodi | Donjih 50% | 50-75% | 75-90% | Top 10%
| Sposobnost voditelja programa da utiče na nabavku na nivou projekta | Totalna | Ekstenzivna | Umjerena | Ograničena
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ocjenjivača:
4 | Rizik i mogućnosti (složenost vezana za rizik): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost povezanu s profilom rizika i nivoima nesigurnosti projekta, programa ili portfelja i zavisnih inicijativa.
| Postotak projekata s visokim rizikom | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Postotak velikih vjerovatnosti rizika na nivou programa | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Postotak velikih rizika na nivou programa | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Postotak rizika na nivou programa s dokazanim / pouzdanim odgovorima | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Postotak mjera ublažavanja rizika koje voditelj programa može koristiti za upravljanje rizicima | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
5 | Dionici i integracija (složenost vezana uz strategiju): ovaj indikator pokriva uticaj formalne strategije organizacije sponzora, standarda, propisa, neformalnih strategija i politike koja može utjecati na projekt, program ili portfelj. Drugi faktori mogu uključivati važnost ishoda za organizaciju; mjeru sporazuma između dionika, neformalnu moć, interese i otpor koji okružuju projekt, program ili portfelj i sve zakonske ili regulatorne zahtjeve..
| Broj jasno identificiranih, aktivnih, pojedinačnih dionika | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Broj dobro definisanih skupina dionika | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Stabilnost pojedinih dionika i skupina dionika | Malo promjena | Nekoliko promjena | Mnogo promjena | Stalne promjene
| Položaj pojedinih dionika i skupina dionika | Interni | Uglavnom interni | Nekoliko internih | Mnogo vanjskih
| Stepen javnog interesa | Mali ili nikakav | Lokalni | Regionalni | Nacionalni
| Sporazum s dionicima o očekivanim koristima | Vrlo visok | Visok | Nizak | Vrlo nizak
| Sporazum s dionicima o navedenim koristima | Vrlo visok | Visok | Nizak | Vrlo nizak
| Odnosi voditelja programa s dionicima | Topli | Srdačni | Hladni | Napeti
| Prisutnost zakonodavnih ili regulatornih ograničenja | Nema | Malo | Neki | Mnogi
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
6 | Odnosi sa stalnim organizacijama (kompleksnost vezana uz organizaciju): ovaj pokazatelj pokriva iznos i međusobno povezivanje projekta, programa ili portfelja s organizacijskim sistemima, strukturama, izvještavanjem i procesima donošenja odluka.
| Sučelja programa s organizacijskim sistemima | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Sučelja programa s organizacijskim strukturama | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Sučelja programa s izvještavanjem organizacije | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Sučelja programa s procesima donošenja odluka organizacije | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Odobrenja za planirane potrebe | Uglavnom osigurana | Obično osigurana | Ponekad osigurana | Rijetko osigurana
| Odobrenja za neplanirane potrebe | Uglavnom osigurana | Obično osigurana | Ponekad osigurana | Rijetko osigurana
| Stalna organizacija uspješno je završila slične programe | Mnogo | Neke | Malo | Nijedan
| Uticaj programa na tekuće poslovanje organizacije | Vrlo nisko | Nisko | Visoko | Vrlo visoko
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
7 | Kulturni i socijalni kontekst (socio-kulturna kompleksnost): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost koja proizlazi iz socio-kulturne dinamike. To može uključivati sučeljavanja sa sudionicima, interesnim stranama ili organizacijama različitog društveno-kulturnog porijekla ili se radi s timovima na više lokacija.
| Broj jezika koji se uobičajeno koriste u formalnim projektnim komunikacijama | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Broj jezika koji se obično koriste u povremenim projektnim komunikacijama | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Broj aktivnih mjesta za više od 2 sata razlike | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Raspon vremenskih zona s aktivnim dionicima | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+
| Broj vremenskih zona s aktivnim dionicima | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Postotak ko-lociranog osoblja (ko-lociran = u svakodnevnom kontaktu) | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Manje od 50%
| Postotak zaposlenika kojima se dodjeljuje puno radno vrijeme | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Manje od 50%
| Broj različitih kulturnih grupa s više od 20% osoblja | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Broj različitih kulturnih grupa koje predstavljaju ključni dionici | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
8 | Vodstvo, timski rad i odluke (kompleksnost vezana uz timove): ovaj pokazatelj pokriva zahtjeve za upravljanje / vodstvo unutar projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj fokusira na složenost koja proizlazi iz odnosa s timom (timovima) i njihovom zrelosti, a time i vizijom, vodstvom i upravljanjem timom koji je potreban za isporuku.
| Postotak upravljačkog tima koji je prethodno radio za ovog voditelja programa | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Manje od 50%
| Prosječne godine u trenutnoj ulozi članova upravljačkog tima | 5+ | 3-4 | 1-2 | Manje od 1
| Nivo povjerenja unutar upravljačkog tima | Vrlo visoko | Visoko | Nisko | Vrlo nisko
| Praktikovanje upravljanja | Uglavnom dobro definirano | Mnogi dobro definirani | Neki dobro definirani | Malo dobro definiranih
| Nivo sposobnosti tipičnog ne-upravljačkog člana tima | Vrlo visoko | Visoko | Nisko | Vrlo nisko
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
9 | Stepen inovacija i opšti uslovi (kompleksnost vezana uz inovacije): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz stepena tehničke inovacije projekta, programa ili portfelja. Ovaj pokazatelj može se fokusirati na učenje i povezanu snalažljivost potrebnu za inovaciju i / ili rad s nepoznatim ishodima, pristupima, procesima, alatima i / ili metodama.
| Postotak projekata koji zahtjevaju inovacije | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Tehnički procesi | Uglavnom dobro poznati | Mnogi dobro poznati | Mnogi nepoznati | Uglavnom nepoznati
| Tehničke metode | Uglavnom dobro poznate | Mnoge dobro poznate | Mnoge nepoznate | Uglavnom nepoznate
| Tehnički alati (priprema ili isporuka) | Uglavnom dobro poznati | Mnogi dobro poznati | Mnogi nepoznati | Uglavnom nepoznati
| Tačka u životnom ciklusu proizvoda | Zrelost | Rast | Uvođenje | Istraživanje
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
10 | Potražnja za koordinacijom (kompleksnost s obzirom na autonomiju): ovaj pokazatelj pokriva količinu autonomije i odgovornosti koju je dobio ili preuzeo/pokazao voditelj projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj usredotočuje na fokusira komunikaciju, promociju i odbranu interesa projekta, programa ili portfelja s drugima.
| Količina autonomije koju voditelj programa ima u koordinaciji projekta | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Količina autonomije koju voditelj programa ima u promicanju projekta | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Količina autonomije koju voditelj programa ima u obrani projekta | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
Ukupna procjena
|  |  |  | Indikator | 1
|  |  |  | Indikator | 2
|  |  |  | Indikator | 3
|  |  |  | Indikator | 4
|  |  |  | Indikator | 5
|  |  |  | Indikator | 6
|  |  |  | Indikator | 7
|  |  |  | Indikator | 8
|  |  |  | Indikator | 9
|  |  |  | Indikator | 10
| Ukupan prosjek potreban za prihvatanje: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## Deatlji za portfelj
| Procjena kompleksnosti |  | Ime Kandidata: | 0 | [8 empty] | Datum dovršetka: | 0
| upravljanja portfeljem |  | Ime Ispitivača: | 0 | [8 empty] | Datum dovršetka: | 0
| Opcionalna detaljna procjena |  | Zahtjevani nivo: | 0
# | Indikatori i pod-indikatori kompleksnosti | Kriteriji kompleksnosti: |  |  |  | Project ID (iz aplikacije) | [11 empty] | Primjedbe, komentari, dokazi (opcionalno; koristi isitivač) | Odgovarajući element složenosti
|  | Vrlo nisko (1) | Nisko (2) | Visoko (3) | Vrlo visoko (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Ciljevi i procjena rezultata (izlazna složenost): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz neodređenih, zahtjevnih i međusobno suprotstavljenih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva i očekivanja.
| Jasnoća koristi, opštih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva, očekivanja i kriterija uspjeha za portfelj | Skoro svi jasni | Većina jasna | Neki jasni | Malo jasnih
| Izazov postizanja koristi, opštih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva, očekivanja i kriterija uspješnosti portfelja | Skoro svi postignuti prije | Većina postignuta prije | Neki postignuti prije | Malo postignutih prije
| Sukob između opštih ciljeva, određenih ciljeva, zahtjeva, očekivanja i kriterija uspjeha unutar porfelja | Skoro svi usuglašeni | Većina usuglašena | Neki usuglašeni | Malo usuglašenih
| Broj diskretnih i nepovezanih disciplina (npr. IT, prodaja itd.) | Vrlo niska | Niska | Visoka | Vrlo visoka
| Raznolikost kriterija za odabir projekata | Vrlo niska | Niska | Visoka | Vrlo visoka
| Stabilnost pretpostavki i ograničenja | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Jasnoća prioriteta | Skoro svi jasni | Većina jasna | Neki jasni | Malo jasnih
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
2 | Procesi, metode, alati i tehnike (kompleksnost procesa): ovaj pokazatelj pokriva kompleksnost vezanu uz broj zadataka, pretpostavki i ograničenja te njihovu međuzavisnost, procese i zahtjeve kvaliteta procesa, tim i komunikacijsku strukturu i dostupnost podržanih metoda, alata i tehnika.
| Broj projekata u portfelju | <20 | 20-50 | 50-250 | 250+
| Pokrivenost portfeljem | Jedan odjel | Jedna poslovna jedinica | Više poslovnih jedinica | Cijela organizacija
| Postotak obaveznih projekata u portfelju | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Zrelost prakse upravljanja projektima | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Potreba za koordinacijom između projekata u portfelju | Vrlo niska | Niska | Visoka | Vrlo visoka
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
3 | Resursi, uključujući finansije (složenost vezana uz inpute): ovaj pokazatelj pokriva složenosti vezane uz sticanje i finansiranje potrebnih proračuna (vjerovatno iz više izvora), raznolikost ili nedostatak raspoloživosti sredstava (i ljudskih i drugih), te procese i aktivnosti potrebne za upravljanje finansijskim i resursnim aspektima, uključujući nabavku.
| Dostupnost sredstava za portfelj | Svi osigurani | Uglavnom osigurani | Djelomično osigurani | Rijetko osigurani
| Dostupnost kvalifikovanog osoblja za portfelj | Svi osigurani | Uglavnom osigurani | Djelomično osigurani | Rijetko osigurani
| Dostupnost drugih sredstava za portfelj | Svi osigurani | Uglavnom osigurani | Djelomično osigurani | Rijetko osigurani
| Broj različitih tehničkih disciplina | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ocjenjivača:
4 | Rizik i mogućnosti (složenost vezana za rizik): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost povezanu s profilom rizika i nivoima nesigurnosti projekta, programa ili portfelja i zavisnih inicijativa.
| Spremnost na rizik organizacije koja posjeduje portfelj | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Postotak projekata visokog rizika (brojevi) | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Postotak proračuna koji se odnosi na projekte visokog rizika | 0-10% | 10-20% | 20-30% | 30-100%
| Postotak velike vjerojatnosti visokog rizika na nivou portfelja | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Postotak velikog djelovanja rizika na nivou portfelja | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
5 | Dionici i integracija (složenost vezana uz strategiju): ovaj indikator pokriva uticaj formalne strategije organizacije sponzora, standarda, propisa, neformalnih strategija i politike koja može utjecati na projekt, program ili portfelj. Drugi faktori mogu uključivati važnost ishoda za organizaciju; mjeru sporazuma između dionika, neformalnu moć, interese i otpor koji okružuju projekt, program ili portfelj i sve zakonske ili regulatorne zahtjeve..
| Stabilnost pojedinih dionika i grupa dionika | Malo promjena | Nekoliko promjena | Mnogo promjena | Stalne promjene
| Sporazum s dionicima o očekivanim koristima | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Sporazum s dionicima o navedenim koristima | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Odnosi voditelja portfelja s dionicima | Topli | Srdačni | Hladni | Napeti
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
6 | Odnosi sa stalnim organizacijama (kompleksnost vezana uz organizaciju): ovaj pokazatelj pokriva iznos i međusobno povezivanje projekta, programa ili portfelja s organizacijskim sistemima, strukturama, izvještavanjem i procesima donošenja odluka.
| Sučelja upravljanja portfeljem s organizacijskim sistemima | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Sučelja upravljanja portfeljem s organizacijskim strukturama | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Sučelja upravljanja portfeljem s izvješćivanjem organizacije | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Sučelja upravljanja portfeljem s procesima donošenja odluka organizacije | Uglavnom fiksirana | Neka fiksirana | Neka dinamična | Uglavnom dinamična
| Odnos upravljanja portfeljem s ključnim finansijama (npr., CFO) | Topli | Srdačni | Hladni | Napeti
| Odnos upravljanja portfeljem s izvršnim upravljanjem | Topli | Srdačni | Hladni | Napeti
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ocjenjivača:
7 | Kulturni i socijalni kontekst (socio-kulturna kompleksnost): ovaj pokazatelj obuhvaća složenost koja proizlazi iz socio-kulturne dinamike. To može uključivati sučeljavanja sa sudionicima, interesnim stranama ili organizacijama različitog društveno-kulturnog porijekla ili se radi s timovima na više lokacija.
| Broj jezika koji se uobičajeno koriste u formalnim portfeljnim komunikacijama | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Broj jezika koji se obično koriste u povremenim portfeljnim komunikacijama | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Postotak ko-lociranog osoblja (ko-lociran = u svakodnevnom kontaktu) | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Manje od 50%
| Postotak zaposlenika kojima se dodjeljuje puno radno vrijeme | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Manje od 50%
| Broj različitih kulturnih skupina koje predstavljaju ključni dionici | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
8 | Vodstvo, timski rad i odluke (kompleksnost vezana uz timove): ovaj pokazatelj pokriva zahtjeve za upravljanje / vodstvo unutar projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj fokusira na složenost koja proizlazi iz odnosa s timom (timovima) i njihovom zrelosti, a time i vizijom, vodstvom i upravljanjem timom koji je potreban za isporuku.
| Prosječne godine u trenutnoj ulozi članova upravljačkog tima | 5+ | 3-4 | 1-2 | Manje od 1
| Nivo povjerenja unutar upravljačkog tima | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Praktifikovanje upravljanja | Uglavnom dobro definirano | Mnogi dobro definirani | Neki dobro definirani | Malo dobro definiranih
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
9 | Stepen inovacija i opšti uslovi (kompleksnost vezana uz inovacije): ovaj pokazatelj pokriva složenost koja proizlazi iz stepena tehničke inovacije projekta, programa ili portfelja. Ovaj pokazatelj može se fokusirati na učenje i povezanu snalažljivost potrebnu za inovaciju i / ili rad s nepoznatim ishodima, pristupima, procesima, alatima i / ili metodama.
| Postotak projekata koji zahtjevaju inovacije | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Tehničke metode | Uglavnom dobro poznate | Mnoge dobro poznate | Mnoge nepoznate | Uglavnom nepoznate
| Tehnički alati (priprema ili isporuka) | Uglavnom dobro poznati | Mnogi dobro poznati | Mnogi nepoznati | Uglavnom nepoznati
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
10 | Potražnja za koordinacijom (kompleksnost s obzirom na autonomiju): ovaj pokazatelj pokriva količinu autonomije i odgovornosti koju je dobio ili preuzeo/pokazao voditelj projekta, programa ili portfelja. Ovaj se pokazatelj usredotočuje na fokusira komunikaciju, promociju i odbranu interesa projekta, programa ili portfelja s drugima.
| Količina autonomije koju voditelj portfelja ima u promociji portfelja | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Količina autonomije koju voditelj portfelja ima u obrani portfelja | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
| Stepen potpore procesima prioritizacje od višeg rukovodstva | Vrlo visoka | Visoka | Niska | Vrlo niska
Zaokružen prosjek detaljnih procjena:
Ispravak ispitivača:
Ukupna procjena
|  |  |  | Indikator | 1
|  |  |  | Indikator | 2
|  |  |  | Indikator | 3
|  |  |  | Indikator | 4
|  |  |  | Indikator | 5
|  |  |  | Indikator | 6
|  |  |  | Indikator | 7
|  |  |  | Indikator | 8
|  |  |  | Indikator | 9
|  |  |  | Indikator | 10
| Ukupan prosjek potreban za prihvatanje: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0